Пояснительная записка

к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие территории Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области»

за 2023 год

В соответствии с постановлением «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области от 15.07.2013 г. № 71, их формирования и реализации» подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области» (далее – Программа) за 2021 год.

Реализация Программы осуществлялась по трем подпрограммам:

1. «Развитие сети внутрипоселковых дорог местного значения, комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры и благоустройство поселения»;

2. «Развитие сети учреждений культуры»;

3. «Повышение качества управления финансами и обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрации Украинского сельского поселения»;

4. "Комплексное развитие сельской территории Украинского сельского поселения Исилькульского муниципального района Омской области".

На реализацию подпрограмм Программы в 2023 году направлено 17 040 650,59 рублей (89.97 % от предусмотренного Программой планового объема 18 940 446,22 рублей).

Уровень софинансирования по всем направлениям, софинансируемых из областного бюджета выполнен. Неиспользованных остатков средств федерального и областного бюджета на 01.01.2024 нет.

Достижение высокой эффективности реализации Программы было обеспечено за счет выполнения следующих основных мероприятий программы:

- Благоустройство;

- Обеспечение населения качественной водой;

- Содержание, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог;

- Сохранение и развитие традиционной народной культуры;

- Поддержка и развитие сети организаций культуры;

- Повышение качества управления финансами;

- Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района;

- Эффективное исполнение полномочий;

- Обеспечение выполнений отдельных полномочий;

- Развитие транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, в 2023 году она явилась эффективной. Итоговая оценка составила 89,97 %.